## план
Утверждаю: Главный врач Штах Е.В.
Подпись_____________
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Дата:12.02.2022г
ГАУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
На 2021 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Информация о наличии и функционировании дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг на официальном сайте медицинской организации не в полном объеме | Поддержание в актуальном состоянии информации на сайте МО в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н. | постоянно | Альдергот М.В. Заместитель главного врача по АПР | информация размещена | ежемесячно в течение 2022года -
Неполный объем информации о деятельности медицинской организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: - на информационных стендах в помещениях медицинской организации | Поддержание в актуальном состоянии информации на информационных стендах поликлинических ФАП, ОВП, стационарных подразделений в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н.; | постоянно | Альдергот М.В. Заместитель главного врача по АПР | информация размещена | ежемесячно в течение 2022года
Недостаточная доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности медицинской организации, размещенной на информационных стендах в помещениях медицинской организации и на официальном сайте медицинской организации | Регулярное обновление информации в социальных сетях ("инстаграм","в контакте") | Февраль 2022 года | Альдергот М.В. Заместитель главного врача по АПР | информация размещена | Февраль 2022 г.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточное обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг: | Проведение проектных работ для ремонта инфекционного отделения; текущий ремонт поликлиники, терапевтического отделения, ОАР, детского отделения, хирургического отделения; | 2022 - 2023 годы | начальник АХЧ — Духонченко Л.Г; | техническая документация подготовлена на ремонт инфекционного отделения, поликлиники. | 2022 — 2024 годы
Превышение установленных нормативов по времени ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: приема врача/диагностического исследования/плановой госпитализации) | Увеличение числа ТМК, в том числе врач- пациент; расширение выездных форм работы (передвижной ФАП, выездная поликлиника, мобильные медицинские бригады); контроль за соблюдением сроков плановых госпитализаций; ремонт регистратуры стоматологии и организация ее работы по технологии Бережливой поликлиники); | 2022 - 2023 годы | начальник АХЧ — Духонченко Л.Г; Альдергот М.В. заместитель главного врача по АПР | Осуществлены выезды поликлиники в поселки в феврале -марте 2022 г. Ежемесячно осуществляется контроль за соблюдением сроков плановых госпитализаций | ежемесячно в течение 2022года
Недостаточная доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг в ЛПУ | Повышение удовлетворенности пациентов при посещении МО, снижение длительности ожидания в регистратурах путём установки инфомата, работа с учреждениями и организациями по внедрению выдачи электронных листков нетрудоспособности, проведение текущего ремонта помещений поликлиники. | 2022 — 2023 годы | начальник АХЧ — Духонченко Л.Г; Альдергот М.В. заместитель главного врача по АПР | Время ожидания в регистратуре снижено с 15 минут до 3 минут. Инфоматы установлены во всех регистратурах. Внедрен электронный листок нетрудоспособности. | 2022 - 2023 годы
III. Доступность услуг для инвалидов
Недостаточное оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок, наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Благоустройство территории с монтажом пандуса для маломобильных пациентов; Установка поручней в санитарно-гигиенических помещениях в зданиях поликлиники и стационара. | 2022 - 2023 годы | начальник АХЧ — Духонченко Л.Г; Альдергот М.В. заместитель главного врача по АПР | подготовка технической документации | 2022 - 2023 годы
Недостаточность доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) | Сокращение сроков ожидания медицинской услуги маломобильным пациентам: обеспечение возможности электронной записи на прием к врачу поликлиники; продолжение работы по выездам врачей-специалистов для осмотра инвалидов на дому по утверждённому графику; продолжение проводимой работы по организации осуществления лабораторных, функциональных и рентгенологических обследований маломобильных пациентов на базе стационара (для пациентов, лишенных дееспособности и находящихся под опекой) в индивидуальном порядке. Обеспечение маломобильных групп пациентов телемедицинскими консультациями | 2022 - 2022 годы | начальник АХЧ — Духонченко Л.Г; Альдергот М.В. заместитель главного врача по АПР | Для маломобильных пациентов осуществляются ТМК | ежемесячно в течение 2022года
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостаточная доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников медицинской организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работников регистратуры, справочной, приемного отделения, кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников) при непосредственном обращении в медицинскую организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Обучение сотрудников учреждения принципам безконфликтного общения , этики и деонтологии. Обновление внутреннего Приказа по МО о соблюдении медицинской этики и деонтрологии. | в течение 2022 года | заместитель главного врача по лечебной работе — Шалдикова ЕГ; Альдергот М.В. заместитель главного врача по АПР | проводится согласно графика учеб в структурных подразделениях | 2022 г.
Недостаточность доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью медицинских работников, обеспечивающих непосредственное оказание медицинских услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | проведение курсов повышения квалификации медицинского персонала, в том числе в системе НМО ; решение вопросов по целевому обучению врачей для МО; работа руководителей на ярмарках вакансий УГМА; Организация производственной практики студентов УГМУ и медицинских колледжей с целью ознакомления и дальнейшего трудоустройства в учреждение; Информирование выпускников школ о целевом наборе в медицинскую академию - в 2022 году | в течение 2022года | Начальник отдела кадров Василишина ТВ, Главный врач Штах ЕВ. | Участие в ярмарке вакансий СОМК; УГМА. Информирование выпускников о целевом наборе, участие в открытых уроках | 2022 г.
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Недостаточная доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями оказания услуг в медицинской организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | поддержание в рабочем состоянии медицинского оборудования;составление ежегодной комплексной заявки на необходимое медицинское оборудование в МЗ СО. | в течение 2022 года | заместитель главного врача по лечебной работе — Шалдикова ЕГ; Альдергот М.В. заместитель главного врача по АПР главная медицинская сестра Никитина НВ | подготовка технической документации | 2022 г
Недостаточная доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания медицинской помощи (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Сокращение сроков ожидания медицинской услуги пациентам, обеспечение возможности электронной записи на прием к врачу поликлиники; Обеспечение пациентов телемедицинскими консультациями, совершенствование системы внутреннего контроля качества в соответствии с Приказом МЗ РФ «Об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» N 785н от 31 июля 2020 г. | в течение 2022 года | заместитель главного врача по лечебной работе — Шалдикова ЕГ; Альдергот М.В. заместитель главного врача по АПР | Ежедневный контроль | 2022 г